## Slide 1
Telefoni och Nätverk
Magnus Strömberg, IT-chef, Avd. Omvärld och Utveckling

## Slide 2: Sammanfattning
Upphandling av Telefoni och Nätverk är genomförd. Avtal tecknades under november 2020.
Nuvarande avtal går ut 14 september 2021. Innan dess behöver transition/ övertagande till nya leverantörer och avtal ske.
Transition/ övertagande är planerad med nya leverantörer, nuvarande leverantör och Haninge kommun. Utförande startad för samtliga projekt.
Efter transition/ övertagande för nätverk är klar kommer kapacitet på WAN förbindelser utökas och HW för LAN bytas ut. Utförande under senare delen av 2021.
Efter transition/ övertagande för telefoni är klar kommer vi ha en ny kundcentra plattform, en ny växelplattform, en ny operatör av telefoni, nya SIM-kort, en APP för telefoni, integration till O365
Under utförande är verksamheternas involvering och engagemang är en framgångsfaktor.

## Slide 3: Vad ska upphandlas? (1 blir 4)
Telefoni
Telefoniplattform
Contact Center (Kundcentra)
Abonnemang
Inomhustäckning
SMS-tjänst
Integration med O365 och Teams
WAN
Internet
Förbindelser (Fiber)
(Koppar)
LAN 1
Lokala resurser och fastighetsnät
Nätverk som tjänst
Fastighetsnät
Hårdvara i kommunens lokala nätverk
Nätverk och Telefoni
LAN 2
Centrala resurser, konsulttjänster och projekt
Säkerhet i kommunens nät
Tex, brandväggar, säker datakom.
Notes: Koncentrerar oss på Nätverk i detta möte och projekt
LAN1 innehåller vanlig hårdvara, mängder av sådant som går att se. Accesspunkter, Nätverksuttag, Switchar
LAN2 innehåller sånt som inte syns, Brandväggar, säkerhet
WAN är Fiber och Kopparförbindelser

## Slide 4: Nya Leverantörer
Telefoni
Tele2
WAN
Telia
LAN 1
Globalconnect
(Fd IP Only)
Nätverk och Telefoni
LAN 2
Tele2

## Slide 5: Vad vill vi uppnå? (Exempel för Nätverk)
Nätverk som tjänst, framtidssäkrad och säker hårdvara
Ta mer centralt ansvar (bland annat för nätverksstandard/ nivå och livscykelhantering av nätverksutrustning)
Fler tjänster och högre hastighet till samma eller lägre pris.
Undvika stora investeringar
Förenklad administration
Avtalat konsultstöd (expertkompetens)
Nätverk – Internet, WAN förbindelser, LAN, WiFi, fastighetsnät
Notes: Nätverk som tjänst, framtidssäkrad och säker hårdvara
Enkel ekonomimodell, lägre kostnad, alla verksamheter har råd
Högre hastigheter till nuvarande kostnader
Förenklad administration – bland annat för hårdvara
Avtalat konsultstöd (expertkompetens)
Avtalad administration av kritiska centrala resurser
  Cisco core switch, brandväggar, DHCP och DNS
  Ingen teknikskuld, ingen investering
  Behovsstyrd teknik
  Lägre kostnad

## Slide 6: Fakta (Exempel för Nätverk)
150 Verksamheter/ siter
450 Switchar
2.000 Accesspunkter
Nätverk – Internet, WAN förbindelser, LAN, WiFi, fastighetsnät

## Slide 7: Vad ska vi uppnå? (Exempel Telefoni)
Fler tjänster och högre kvalitet till samma eller lägre pris.
Ingen investering, endast abonnemangskostnader
Telefoni APP med Integration med Teams (O365)
Ny funktionalitet så som att välja inställningar individuellt via Telefoni APP
Kundcentra
Molnväxel
Nyheter finns att hämta på HINT/Stöd och service/IT-Telefoni/Telefoni/Viktig information om ny telefonilösning
Telefoni – Telefonväxel, abonnemang, Contact Center, inomhustäckning
Notes: Kommun-SMS, medborgare kan lista sig för olika sms-tjänster
Full integration med Teams (O365)
Stöd för fortsatt utveckling i kommunens strategi för digitalisering av Kundcentra
Öppna SIM-kort (fungerar för alla operatörer)
Molnväxel, appbaserad telefoni för användarna
Nya tekniker: e-SIM, 5G, WiFiCalling,VoLTE förbättrad täckning
Sänkt kostnad: priserosion för operatörstjänster,
Ingen investering, endast abonnemangskostnader

## Slide 8: Hur berörs jag av bytet? (Telefoni)
Under första halvan av augusti kommer vi skicka ut nya SIM-kort till alla användare. Dessa kommer att skickas till din folkbokföringsadress.
Ni kommer att få sms och e-post med information löpande under tiden fram till bytet
På kvällen den 7/9 kl 18.00 kommer alla Haninges telefonnummer flyttas över till Tele2
På kvällen den 7/9 måste alla byta SIM-kort från Tele2
Kontakta servicedesk@haninge.se om ni får problem
Telefoni – Telefonväxel, abonnemang, Contact Center, inomhustäckning

## Slide 9: APPen
Telefoni – Telefonväxel, abonnemang, Contact Center, inomhustäckning
Användarvänligt gränsnitt
Status på kollegor
Hänvisa sig
Genvägar för hänvisning
Hantera kontakter
Logga in/ur i svarsgrupper
Notes: Kommun-SMS, medborgare kan lista sig för olika sms-tjänster
Full integration med Teams (O365)
Stöd för fortsatt utveckling i kommunens strategi för digitalisering av Kundcentra
Öppna SIM-kort (fungerar för alla operatörer)
Molnväxel, appbaserad telefoni för användarna
Nya tekniker: e-SIM, 5G, WiFiCalling,VoLTE förbättrad täckning
Sänkt kostnad: priserosion för operatörstjänster,
Ingen investering, endast abonnemangskostnader

## Slide 10: Tidplan (övergripande)
FFU
Krav & Behov
REMISS
Underlag
UPPHANDLING
FFU, anbud, utv
AVTAL
Avtal skrivs
TRANSITION
Överföring & Utökning
DRIFT
Nya avtal & lev.
maj-juni
sep-nov
jan-sep
maj-2020
Sep-2020
Nov-2020
Sep-2021
2019-2020
nov
Notes: Vi har arbetat med detta i 1,5 år snart….. Tidplanen så som den såg ut när vi startade…. håller

## Slide 11: Backup
Notes: Vi har arbetat med detta i 1,5 år snart….. Tidplanen så som den såg ut när vi startade…. håller

## Slide 12: Risker & Utmaningar med projekten
Telefoni
  LÅG
  Omfattande arbete, men lång erfarenhet inom kommunen
WAN
  LÅG/ MEDIUM
  Nuvarande fiber kvar, eventuellt byte av viss hårdvara
LAN 1
  MEDIUM
  Omfattande arbete. Innefattar stort utbyte av HW
LAN 2
  LÅG
  Nuvarande utrustning kvar. Bransch-standard
Notes: WAN har gått från MEDUIM till LÅG Risk

## Slide 13: Hur fungerar det idag?
Kommunens verksamheter beställer internetkapacitet och relaterad hårdvara från IT enhets avtal.
Verksamheterna beställer utökning eller nedtagning av kapacitet och relaterad hårdvara om behovet förändras.
Digital Utveckling ser till att all aktiv utrustning underhålls och supporteras av avtalad leverantör
Digital Utveckling följer upp avtalade leveranser och rekommenderar verksamheter att utöka om behov upptäcks
Nätverk – Internet, WAN förbindelser, LAN, WiFi, fastighetsnät
Notes: Nätverk som tjänst, framtidssäkrad och säker hårdvara
Enkel ekonomimodell, lägre kostnad, alla verksamheter har råd
Högre hastigheter till nuvarande kostnader
Förenklad administration – bland annat för hårdvara
Avtalat konsultstöd (expertkompetens)
Avtalad administration av kritiska centrala resurser
  Cisco core switch, brandväggar, DHCP och DNS
  Ingen teknikskuld, ingen investering
  Behovsstyrd teknik
  Lägre kostnad

## Slide 14: Utmaningar
Kommunens verksamheterna utökar inte kapacitet om/ när behov finns, (ofta pga kostnadsmässiga skäl)
Verksamheterna byter inte ut utrustning som blivit för gammal (EOL, EOS)
Verksamheter planerar och budgeterar inte för nätverksinvesteringar
Verksamheten påverkas negativt av försämrad nätverkskapacitet
Säkerheten blir sämre när nätverksutrustning inte kan uppgraderas
Central nätverksutrustning kan inte uppgraderas eller använda senaste teknologin när nätverksutrustning är för gammal
Nätverk – Internet, WAN förbindelser, LAN, WiFi, fastighetsnät
Notes: Nätverk som tjänst, framtidssäkrad och säker hårdvara
Enkel ekonomimodell, lägre kostnad, alla verksamheter har råd
Högre hastigheter till nuvarande kostnader
Förenklad administration – bland annat för hårdvara
Avtalat konsultstöd (expertkompetens)
Avtalad administration av kritiska centrala resurser
  Cisco core switch, brandväggar, DHCP och DNS
  Ingen teknikskuld, ingen investering
  Behovsstyrd teknik
  Lägre kostnad