## mall
ARBETSMALL FÖR OMORGANISATIONER
HANINGE KOMMUN
Förvaltning:
Avdelning:
Enhet:
Nr | Aktivitet | Ansvarig | Påbörjat datum | Kommentar | Avslutat datum | Hänvisning till dokumentation
Att göra inför beslut
1 | Initial avstämning med HR-PL och löneenheten Planera processen, gå igenom konsekvenserna med fokus på förändringar i bemanning (övertalighet/rekrytering), förändringar i tjänster, förändringar i ledningsfunktioner.
2 | Upprättande av tidplan Chef gör, eventuellt med stöd av HR, ett förslag på tidplan där planering av samverkan samt MBL ingår. Förändingar av organisationen samverkas medan förändringar för medarbetare hanteras inom ramen för MBL. Tänk igenom vilka nivåer i samverkan som är aktuella (förvaltningsnivå, loksam och/eller APT). Vid förändringar som omfattar flera förvaltningar sker samverkan i CESAM. Förändringar som kan innebära övertalighet och ev uppsägning av tillsvidareanställd personal hanteras på förvaltningsnivå. Stäm av med förvaltningschef.
3 | Samverkan och riskbedömning som resulterar i en skriftlig dokumentation som innehåller skriftligt förslag till ny organisation - Bakgrund/motiv till omorganisation - Hur ett genomförande ska gå till - Risker (inkluderat en påbörjad riskanalys gjord på anvisad blankett)
Beslut fattas - vad, när, hur och varför?
5 | Beslut om omorganisation Beslutet innehåller en beskrivning om hur nya organisationen kommer se ut, vad som skiljer sig mellan den tidigare och nya organisationen samt tidplan. Se mallar över exempel på organisationsscheman i efterkommande flikar i denna fil.
6 | Kommunicera beslut till
a) controllerenheten
b) lönenheten Hur stor omorganisation blir det? Eventuellt nya ansvar. Meddela vilka verksamhetskoder som berörs. När ska omorganisationen träda i kraft?
Att göra efter beslut fattas
7 | Uppdatering av ansvarsstruktur i Agresso och ändringar av övriga koddelar. Meddela löneenheten om Heroma påverkas av nya kopplingar mellan verksamhetskod och ansvar. Även ombesörja namnbyten på ansvar. Meddela beslutsstod@haninge.se om uppdateringar i ansvarsstrukturen.
8 | Gemensam diskussion mellan controller- och löneenhet om hur omorganisationen ska gå till i Agresso och Heroma.
9 | Skicka ändringsbegäran till DU (digital utveckling) Förändringsbegäran ska upprättas av förvaltningsledaren oh lämnas in till DU via intranätet senast 3 månader innan omorganisationen träder i kraft.
https://intranet.haninge.se/link/da5fa49b0cd14cc0847e7c45db761b08.aspx
10 | Upprätta kommunikationsplan Upprätta kommunikationsplan som beskriver vem som ska informera om vad, till vilka samt när (ev med stöd av HR och kommunikationsenheten). Glöm inte lokalförsörjningsenheten, interna/externa leverantörer, växel, reception och telefoni (CMG).
11 | Genomför justeringar i bemanningen. a) HR kan erbjuda stöd vid hantering av både övertalighet/rekrytering samt andra förändringar för anställda (omplacering, ändrad tjänst mm)
b) Informera löneenheten om eventuella personalförändringar tex flytt av personal eller nya chefer samt ändrade behörigheter. Personer och fördelning av löner på ansvar/verksamhet.
12 | Uppdatera attestlistan för godkännande av politisk nämnd Attestlistan med samtliga ansvar ska godkännas av den politiska nämnd verksamheten lyder under. Nämnder sammanträder normalt varje månad och ärenden bereds ca tre veckor före nämndsammanträdet. Nytt ansvar kräver nya beslut, stängda ansvar kräver också nya beslut.
13 | Inköpsstödet lägger upp nya referensnummer och attesthierarkier i Proceedo. Vid stora omorganisationer behöver de ha uppgift om förändringarna 4 veckor före ikraftträdande och vid mindre förändringar 1 vecka före ikraftträdande. Ansökningsblankett finns på intranätet (Proceedo, begäran om ny/förändrad behörighet. Kontakt: inkop@upphandlingsodertorn.se.
14 | Controller fördelar om ramar och lägger om budgetar till nya ansvar.
15 | Uppdatera behörigheter i Hypergene och Heroma via blankett intranätet (beslutsstöd):
https://intranet.haninge.se/link/afb9cc39448b4dc2a6668edd9cf02b90.aspx
https://intranet.haninge.se/siteassets/forvaltningsspecifikt-innehall-pa-intranatet/kommunstyrelseforvaltningen/personalavdelningen/heroma/ksf_per_73-003-behorighet.pdf
a) prognosmodul
b) budgetmodul
c) verksamhetsuppföljningsmodul
d) ekonomimodul
16 | Informera löneenheten om det blir förändringar i vem som ska ta emot anmälningar för sjuk-, frisk- och vab.
17 | Uppdatera ändringar i KIA Kontakta förvaltningsadministratör för ändringar i KIA (incidentrapportering)
Att göra efter omorganisationen trätt i kraft
18 | Ombokning av årets hittillsvarande utfall om omorganisationen sker under löpande år och tidigare utfall ska tas med i den nya organisationen. Utförs av controllerenheten.
19 | Omdirigering av framtida debiteringar i resursfördelning, Vitec och liknande.
20 | Uppföljning av tidigare genomförd riskbedömning
Note on B23: Enligt lön, bäst om ekonomi kontaktar lön om nya ansvar eller verksamheter mm
Note on B24: Viktigt att detta sker. Men behöver chef se det i checklistan?
Note on B33: Ekonomi uppdaterar behörigheten.